## gantt
| NOBIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | Tareas Cumplidas
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
Análisis (Toma de Requerimientos) | [15 empty] | 100% | bar: NOBIEMBRE S1 to NOBIEMBRE S3
Diseño (Interfaz grafica y Modelado de datos) | [15 empty] | 100% | bar: NOBIEMBRE S3 to NOBIEMBRE S5
Programacion | [15 empty] | 80% | bar: NOBIEMBRE S4 to ENERO S3
Pruebas | [15 empty] | 75% | bar: DICIEMBRE S3 to ENERO S3
Entregar Primer incremento | bar: ENERO S1
Porcentaje de avance | [15 empty] | 88.75
Entrega Segundo Incremento | bar: ENERO S3
[17 empty] | 6 | 5
Porcentaje de avance | [15 empty] | 88.75 | 100 | x

## mapa
HOME
|  | LOGIN |  | REGISTRO DE USUARIO
INGRESAR
PERFILES
PACIENTES | SECRETARIA |  | MEDICO |  | ADMINISTRADOR
AGENDAR HORAS | REGISTRAR DATOS PACINTES |  | REGISTRAR CONSULTAS |  | AGREGAR TRABAJADORES
REVISAR HORAS | CARGAR AGENDA MEDICA |  | CONSULTAS ANTERIORES |  | CREAR ACCESO TRABAJADORES
DEJAR COMENTARIOS | ACTUALIZAR DISPONIBILIDAD |  | RECETAS Y CERTIFICADOS MEDICOS |  | CREAR MEDICOS
| RESERVAR HORAS |  | LICENCIAS MEDICAS |  | ACTUALIZAR DATOS TRABAJADORES
| CONFIRMAR HORAS MEDICAS |  |  |  | MENU SECRETARIA
CREAR USUARIOS NUEVOS
REVISAR COMENTARIOS
LISTADO DE PACIENTES
INFORMES PARA PACIENTES
RECUPERAR CONTRASEÑA